## 深圳小阔日化股份有限公司线下店群活动核销AI项目实施报价
深圳小阔日化股份有限公司线下店群活动核销AI项目实施报价
编号 | 阶段 | 需求描述 |  | 工作量（人天） | 单价（人/天） | 数据库对接 | 风险点 | 备注信息
1 | 需求 | 项目启动与范围确认 |  | 1 | 1500 |  |  | 启动会、角色确认、现状核对，锁定一个核销场景和交付边界
|  | 业务流程与核销规则梳理 |  | 1 | 1500 |  |  | 确认材料清单、审核规则、异常/补件条件及人工复核节点
|  | 接口、数据与技术设计 |  | 1 | 1500 |  |  | 明确钉钉、勤策、机器人、AI服务、H5和文件数据关系
2 | 开发 | 钉钉协同与核销机器人 | 勤策触发与自动建群 | 2 | 3000 |  |  | 钉钉、e 签宝、勤策系统基础鉴权搭建
|  |  | 审批角色解析与成员入群 | 2 | 3000 |  |  | 接收勤策核销申请事件，创建核销群并绑定核销单号
|  |  | 机器人消息接入与任务触发 | 2 | 3000 |  |  | 解析发起人和审批角色，去重后自动加入核销群
|  |  | 文件归集、校验、存储与回执 | 1 | 1500 |  |  | 接收群消息和@机器人事件，触发文件收集与AI分析
|  |  | 关键通知与群完结归档 | 2 | 3000 |  |  | 文件绑定核销单、类型/命名校验、存储及成功失败回执
|  | AI 识别与规则审核 | 文件分类与图像预处理 | 2 | 3000 |  |  | 完成收件、分析、待复核、驳回、完成通知及群状态调整
|  |  | 照片真实性风险辅助检测 | 3 | 4500 |  |  | 读取EXIF/GPS/水印并进行pHash重复和跨活动复用检测
|  |  | 现场/陈列照片多模态识别 | 7 | 10500 |  |  | 按固定活动规则识别门店、商品、排面、物料、位置和照片质量
|  |  | 发票及票据OCR结构化 | 4 | 6000 |  |  | 提取发票代码、号码、金额、日期、购销方等关键字段
|  |  | 合同、费用明细及规则抽取 | 4 | 6000 |  |  | 抽取合同金额、活动周期、Excel费用明细和核销政策字段
|  |  | 跨材料一致性与规则判断 | 6 | 9000 |  |  | 对照片、票据、费用、预算、合同和门店信息进行字段及计算比对
|  |  | 结果汇总、异常重试与用量日志 | 2 | 3000 |  |  | 汇总通过/异常/待补件结论，处理失败重试并记录模型调用量
|  | 简版 H5 人工复核 | 复核任务列表与基础权限 | 3 | 4500 |  |  | 展示待复核、异常、待补件和已完成任务，按人员做基础权限控制
|  |  | 核销材料在线预览 | 2 | 3000 |  |  | 支持图片缩放、PDF翻页和常见表格材料查看
|  |  | AI结果与异常原因展示 | 1 | 1500 |  |  | 展示文件级和核销单级结论、证据、风险点及异常原因
|  |  | 通过、驳回与补件操作 | 2 | 3000 |  |  | 支持人工通过、驳回、待补件及原因填写并触发状态更新
|  |  | 复核日志与状态留痕 | 1 | 1500 |  |  | 记录复核人、时间、结论、意见和状态变化
|  | 勤策集成与状态回写 | 接口鉴权与字段映射 | 1 | 1500 |  |  | 完成核销单号、人员、状态、结论和AI摘要字段映射
|  |  | 核销结果与状态同步 | 2 | 3000 |  |  | 人工复核后将结论回写勤策，并同步勤策处理结果
|  |  | 失败重试、日志与异常提示 | 1 | 1500 |  |  | 处理接口超时和失败重试，记录同步日志并提示异常
3 | 测试 | 测试、上线与培训 | 样本校准与测试用例 | 1 | 1500 |  |  | 基于客户样本校准提示词和规则，编写关键链路测试用例
|  | 测试、上线与培训 | 集成功能测试 | 1 | 1500 |  |  | 覆盖机器人、AI、H5、勤策回写和主要异常场景
|  | 测试、上线与培训 | 客户UAT与范围内问题修复 | 2 | 3000 |  |  | 支持一轮客户验收测试及范围内问题定位和修复
|  | 测试、上线与培训 | 部署上线与稳定运行支持 | 1 | 1500 |  |  | 生产发布、配置核对、上线观察和约定稳定期支持
|  | 测试、上线与培训 | 用户培训与交付文档 | 1 | 1500 |  |  | 提供管理员和复核人员培训、操作说明及接口文档
4 | 部署 | 项目管理与交付保障 | 项目计划与过程协调 | 2 | 3000
|  | 项目管理与交付保障 | 风险、变更与验收协调
5 | 运维 | 系统维护、bug修复等 |  | - | 9150 |  |  | 运维费用为开发费用的10%，按年支付
合计： |  |  |  | 61 | 91500
工作量评估说明：1、只能是大概所需人天，真实开发场景中可能会有人天差异；2、依托正常开发场景，复杂场景除外；